Приложение

к распоряжению АГБ от 20.07.2010 г. №1408-р

ЭТАПЫ

ПЕРЕХОДА  НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)

В  ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

| Содержание этапа |  | Предельные сроки реализации этапа |
| --- | --- | --- |
| I этап | Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | До 1 декабря 2010 |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | До 1 января 2011 |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | До июля 2012 |
| IY этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) | До 1 января 2013 |
| Y этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом | До 1 января 2014 |

Утвержден

распоряжением

Администрации города Белово

от 20.07.2010 г. № 1408-р

Перечень первоочередных муниципальных услуг,

предоставляемых  МОУ ООШ № 5  в электронном виде.

|  |  | Наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р | Наименование услуги, предоставляемой в городе Белово | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап | 4-й этап | 5-й этап |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Услуги в сфере образования и науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательное учреждение, реализующие основную образовательную программу |  | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательное учреждение, реализующие основную образовательную программу | МОУ ООШ № 5 | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. | До 1 января 2014г. |
|  | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего |  | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего | МОУ ООШ № 5 | До 1 декабря 2010 г. |  |  |  |  |
|  | Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными) |  | Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными) | МУ «Управление образования г.Белово» | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. | До 1 января 2014г. |
| Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зачисление в образовательное учреждение МОУ ООШ № 5 |  | Зачисление в образовательные учреждения | Муниципальное образовательное учреждение ООШ № 5 совместно с МУ «Управление образования г.Белово» |  | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. | До 1 января 2014г. |
|  | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение |  | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение | Муниципальное образовательное учреждение ООШ №5 совместно с МУ «Управление образования г.Белово» | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. | До 1 января 2014г. |
|  | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости |  | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | Муниципальное образовательное учреждение ООШ № 5 совместно с МУ «Управление образования г.Белово» | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. | До 1 января 2014г. |
|  | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках |  | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | Муниципальное образовательное учреждение ООШ № 5 совместно с МУ «Управление образования г.Белово» | До 1 декабря 2010 г. | До 1 января 2011 г. | До 1 июля 2012 г. | До 1 января 2013 г. | До 1 января 2014г. |